приложение к приказу №___

от «____»__________2022г.

Дорожная карта введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ с.Бижиктиг-Хая

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |  |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021 | апрель 2022 года | Рабочая группа | Справка (опись) |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку | Апрель 2022 года | Заместитель директора по УВР | Отчет |
| Направить учителей-предметников 1 и 5-х классов на повышение квалификации | Апрель 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Апрель 2022 года | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |  |  |  |
| Провести классное родительское собрание в 1 и 4-х классах, дать разъяснения по ФГОС НОО – 2021 | Май 2022 года | Классные руководители 1–4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |  |  |  |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |  |  |  |
| Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021 | Апрель-май 2022 | Рабочая группа | Справка |
| Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021 | Апрель–август 2022 | Рабочая группа | Измененные или новые локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |  |  |  |
| Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения | программист | Информация на сайте |
| Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации» | В теч. 10 дней с момента утверждения | программист | Информация на сайте |