Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом №38 от 25.03.2022г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ с.Бижиктиг-Хая

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС 2021 | Конец марта 2022 | Директор |
| 2 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС 21: - определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности школы при реализации обновленных ФГОС; -создание школьного план-графика мероприятий по введению ФГОС 2021; | По мере необходимости (но не реже одного раза в месяц) | Руководитель рабочей группы |
| 3 | Провести самодиагностику готовности школы к введению обновленных ФГОС | Апрель 2022 | Рабочая группа |
| 4 | Проведение педсовета на тему «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО» | Апрель 2022 | Зам.директора по УВР |
| 5 | Контроль прохождения педагогами курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года | Зам.директора по УВР |
| 6 | Проведение собраний для родителей 1 и 5 классов в новом учебном году с целью ознакомления с обновленным ФГОС 2021. | Май 2022 | Зам.директора по УВР, классные руководители |